## Sheet1
2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25
Выбран главный джоб | Изучение Twig | Шаблон подкатегории | Подключение к CRM | Админка (прототип) | Админка (доделка) | Админка (доделка) | Админка (доделка) | Сдача проекта
Готов сценарий | Готовы макеты (ч/б) | Страница логинации | Api для простого взаимодействия (доделка) | Экспорт в Exсel (прототип) | Экспорт в Exсel (доделка) | Дизайн (покраска) (доработки) | Доработка проекта
Составить RoadMap | Изучить работу с Symfony | Api для простого взаимодействия (начало) | Написание SQL запросов для получения данных из CRM | Отображение диаграмм/гистограмм | Дизайн (покраска) | Исправление замечаний и багов
Изучить страндарты PHP | Страница пользователя | Разобраться, как можно отображать гистограммы/диаграммы на странице (в каком формате)
Установить Symfony | Шаблон главной страницы